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ПАСПОРТ
Программы «Развитие сферы культуры

 в Луганской Народной Республике»

на III квартал 2016 года
	Наименование Программы
	программа «Развитие сферы культуры в Луганской Народной Республике» на III квартал 2016 года (далее – Программа).

	Основание для разработки
	Закон Луганской Народной Республики № 49-ІІ от 11.09.2015 «О культуре» 

	Разработчик Программы
	Министерство культуры Луганской Народной Республики.

	Цели Программы
	оптимизация и повышение качества предоставления услуг в области культуры
сохранение и развитие культурного потенциала населения Республики;

формирование культурной самобытности;
создание условий для развития традиционного народного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов;
создание условий для организации массового отдыха, досуга и обеспечения жителей Луганской Народной Республики услугами в сфере культуры;
духовное развитие через активное приобщение граждан к культурным ценностям и благам;
воспитание подрастающего поколения на основе патриотических и нравственных ценностей в духе уважения к историко-культурному наследию Республики;
сохранение и развитие традиционной народной и современной культуры.

	Задачи Программы
	повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры;
развитие услуг в сфере культуры, адаптация сферы культуры к рыночным условиям;
укрепление материально-технической базы учреждений;
обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям;
развитие народного творчества, библиотечного дела, дополнительного образования;
создание условий для внедрения инновационной и проектной деятельности в сфере культуры;
поиск новых форм и методов культурно-досуговой деятельности;
создание системы мониторинга эффективности деятельности учреждений культуры.

	Сроки реализации Программы
	3 квартал 2016 года.

	Объемы и источники финансирования Программы
	Общий объем финансирования Программы составляет 6 580 000,00 (шесть миллионов пятьсот восемьдесят) российских рублей  за счет средств государственного бюджета.

	Исполнители Программы
	Министерство культуры ЛНР, отделы и управления культуры администраций городов и/или районов ЛНР, государственные учреждения культуры ЛНР.

	Ожидаемые результаты реализации Программы
	укрепление материально-технической базы государственных учреждений культуры;
повышение эффективности и качества культурно-досуговой деятельности;
обеспечение стабильной работы творческих коллективов, оказание поддержки всем видам народного самодеятельного художественного творчества, в т.ч. декоративно-прикладного;
восстановление и сохранение традиционной народной культуры;
создание благоприятных условий для вовлечения жителей в общественно-культурную жизнь Республики, обеспечение равного доступа к культурным ценностям для всех социальных групп;
обогащение социальной среды через ее наполнение культурными событиями, формирование благоприятного социального климата в Республике, создание многообразного культурного и информационного пространства ЛНР.

	Контроль за исполнением Программы
	Министерство культуры Луганской Народной Республики.
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ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий и объемы финансирования 
Программы «Развитие сферы культуры в Луганской Народной Республике» на III квартал 2016 года
	№ п/п
	Мероприятия Программы 
	Ресурсное обеспечение
	Ответственный исполнитель
	Срок

реализации

	1
	2
	3
	4
	5

	Разработка нормативной правовой базы сферы культуры

	1. 
	О внесении изменений в закон «О культуре»
	-
	Министерство культуры ЛНР
	июль

	2. 
	Закон «Об охране культурного наследия»
	-
	Министерство культуры ЛНР
	июль

	3. 
	Закон «О гастролях и гастрольной деятельности»
	-
	Министерство культуры ЛНР
	июль

	4. 
	О некоторых вопросах осуществления концертно-зрелищной и выставочной деятельности государственными учреждениями сферы культуры Луганской Народной Республики
	-
	Министерство культуры ЛНР
	июль

	5. 
	О внесении изменений в Перечень платных услуг, предоставляемых государственными учреждениями сферы культуры Луганской Народной Республики
	-
	Министерство культуры ЛНР
	июль

	6. 
	О вопросах оплаты коммунальных услуг творческими союзами
	-
	Министерство культуры ЛНР
	июль

	7. 
	О некоторых вопросах осуществления концертно-зрелищной и выставочной деятельности государственными учреждениями сферы культуры Луганской Народной Республики
	-
	Министерство культуры ЛНР
	июль

	8. 
	О внесении изменений в некоторые распоряжения Совета Министров Луганской Народной Республики «О закреплении имущества»
	-
	Министерство культуры ЛНР
	

	9. 
	· Об утверждении Инструкции по ведению билетного хозяйства на предприятиях, в учреждениях и организациях сферы культуры Луганской Народной Республики
	-
	Министерство культуры ЛНР
	август

	1
	2
	3
	4
	5

	Укрепление материально-технической базы учреждений культуры

	10. 
	Анализ потребностей учреждений культуры в обновлении материально-технической базы и приобретении необходимого оборудования и инвентаря
	-
	Министерство культуры ЛНР, отделы/управления культуры администраций городов и районов ЛНР
	ІII квартал 2016 г.

	11. 
	Мониторинг проведения восстановительных работ в учреждениях культуры
	-
	Министерство культуры ЛНР
	ІII квартал 2016 г.

	Отраслевые направления деятельности

	12. 
	Обновление базы данных мастеров, работающих в сфере народного творчества
	-
	Министерство культуры ЛНР, ГУК ЛНР «Луганский центр народного творчества»
	ІII квартал 2016 г.

	13. 
	Создание условий для сохранения традиционной народной художественной культуры
	-
	Министерство культуры ЛНР, ГУК ЛНР «Луганский центр народного творчества»
	ІII квартал 2016 г.

	14. 
	Повышение адресности культурных услуг, ориентация услуг на конкретные группы и категории потребителей.
	-
	Министерство культуры ЛНР, ГУК ЛНР
	ІII квартал 2016 г.

	15. 
	Оказание содействия повышению творческого потенциала, развитию креативного мышления, творческого развития жителей Республики
	-
	Министерство культуры ЛНР, ГУК ЛНР
	ІII квартал 2016 г.

	16. 
	Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку, развитие и продвижение работы библиотечных учреждений
	-
	Министерство культуры ЛНР, ГУК ЛНР «Луганская универсальная научная библиотека им. М.Горького»
	ІII квартал 2016 г.

	17. 
	Реализация мероприятий, направленных на популяризацию и развитие современного инструментального и вокального исполнительского мастерства
	-
	Министерство культуры ЛНР, ГУК ЛНР «Луганская филармония»
	ІII квартал 2016 г.

	18. 
	Приобщение детей и молодёжи к традиционной народной культуре
	-
	Министерство культуры ЛНР, ГУК ЛНР «Луганский центр народного творчества»
	ІII квартал 2016 г.

	19. 
	Поддержка наиболее успешных музейных проектов, направленных на популяризацию истории Луганщины
	
	Министерство культуры ЛНР, ГУК ЛНР «Луганский краеведческий музей»
	ІII квартал 2016 г.

	20. 
	Внедрение информационно-коммуникационных технологий, обеспечение доступности музеев для всех категорий граждан
	-
	Министерство культуры ЛНР, ГУК ЛНР «Луганский краеведческий музей»
	ІII квартал 2016 г.

	21. 
	Организация тематических выставок с использованием экспонатов из фондов республиканских музейных учреждений
	-
	Министерство культуры ЛНР, 

музейные ГУК ЛНР
	ІII квартал 2016 г.
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	22. 
	Организация и проведение мероприятий, способствующих росту исполнительского мастерства молодых дарований и укрепляющих  взаимодействие между учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры
	-
	Министерство культуры ЛНР, ГУК ЛНР «Центр культуры и учебно-методической работы «Светлица», ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств им. М.Матусовского»
	ІII квартал 2016 г.

	23. 
	Совершенствование системы выявления и поддержки одаренных детей (отбор на конкурсы, фестивали, гранты, стипендии), обеспечение соответствующих условий для их образования и творческого развития
	-
	Министерство культуры ЛНР, ГУК ЛНР «Центр культуры и учебно-методической работы «Светлица», ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств им. М.Матусовского»
	ІII квартал 2016 г.

	24. 
	Информационное сопровождение культурной деятельности, повышение информационной открытости учреждений культуры
	-
	Министерство культуры ЛНР
	ІII квартал 2016 г.

	25. 
	Расширение партнерского компонента при продвижении культурного продукта (работа со СМИ, привлечение меценатов, оказание поддержки партнерским проектам между учреждениями отрасли, реализация разнообразных программ сотрудничества)
	-
	Министерство культуры ЛНР
	ІII квартал 2016 г.

	26. 
	Мониторинг потребностей и организация работы по повышению квалификации работников учреждений сферы культуры, проведению семинаров, конференций, круглых столов
	-
	Министерство культуры ЛНР, методические центры из числа ГУК ЛНР, ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры им. М. Матусовского»
	ІII квартал 2016 г.

	Организация и проведение социально-культурных мероприятий 

	27. 
	Мероприятия к памятным, юбилейным датам, государственным и профессиональным праздникам
	-
	Министерство культуры ЛНР, ГУК ЛНР
	ІII квартал 2016 г.

	28. 
	Республиканские художественные выставки, посвященные знаменательным датам, персональные выставки членов Союза художников Луганской Народной Республики
	-
	Министерство культуры ЛНР, ГУК ЛНР «Луганский художественный музей»
	ІII квартал 2016 г.

	29. 
	Республиканские мероприятия совместно с Луганской епархией Украинской Православной Церкви, направленные на укрепление духовности и формирование морально-нравственных качеств граждан Луганской Народной Республики
	-
	Министерство культуры ЛНР, ГУК ЛНР, Луганская епархия УПЦ (по согласованию)
	ІII квартал 2016 г.
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	Реализация мероприятий по международному сотрудничеству 

	30. 
	Организация и проведение концертных программ учреждениями культуры Российской Федерации. 
	гос. бюджет – 5 600 000,00 руб.
	Министерство культуры ЛНР, ГУК ЛНР «Луганская филармония»
	ІII квартал 2016г.

	31. 
	Организация и проведение копийных выставок учреждениями культуры Российской Федерации. 
	гос. бюджет – 980 000,00 руб.
	Министерство культуры ЛНР, ГУК ЛНР «Луганский художественный музей»
	ІII квартал 2016г.

	32. 
	Гастроли ГУК ЛНР «Луганская филармония» в                          городах Российской Федерации: Липецке, Рязани, Пензе, Воронеже, Туле, Волгограде, Белгороде
	-
	Министерство культуры ЛНР, ГУК ЛНР «Луганская филармония»
	ІII квартал 2016 г.

	33. 
	Гастроли ГУК ЛНР «Луганский академический украинский музыкально-драматический театр на Оборонной» в городах Российской Федерации: Москве, Липецке, Пензе, Воронеже, Брянске
	-
	Министерство культуры ЛНР, ГУК ЛНР «Луганский академический украинский музыкально-драматический театр на Оборонной»
	ІII квартал 2016 г.

	Реализация мероприятий по охране культурного наследия

	34. 
	Проведение инвентаризации объектов культурного наследия Луганской Народной Республики
	-
	Министерство культуры ЛНР, отделы/управления культуры администраций городов и районов ЛНР
	июль-сентябрь

	35. 
	Формирование Государственного каталога Музейного фонда Луганской Народной Республики
	-
	Министерство культуры ЛНР
	июль-сентябрь

	36. 
	Заключение охранных договоров с собственниками, пользователями памятников культурного наследия
	-
	Министерство культуры ЛНР, отделы/управления культуры администраций городов и районов ЛНР
	ІII квартал 2016 г.

	37. 
	Популяризация материального культурного наследия в Луганской Народной Республике, обеспечение широкого доступа к его достоянию
	-
	Министерство культуры ЛНР, отделы/управления культуры администраций городов и районов ЛНР
	ІII квартал 2016 г.

	ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ
	гос. бюджет – 6 580 000,00 руб.


