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УТВЕРЖДЕН

постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики 

от «18» декабря 2018 года  № 844/18
Порядок
разработки и реализации государственных целевых (отраслевых) программ Луганской Народной Республики
I. Общие положения

1.1. Порядок разработки и реализации государственных целевых (отраслевых) программ Луганской Народной Республики (далее – Порядок) определяет правила разработки, реализации, согласования и утверждения государственных целевых (отраслевых) программ, а также оценки их эффективности и осуществления контроля за ходом их реализации.
1.2. В настоящем Порядке используются следующие основные термины:
государственная целевая (отраслевая) программа (далее – программа) – это документ, который содержит комплекс взаимосвязанных планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, направленных на решение важнейших проблем экономики и социальной сферы Луганской Народной Республики в целом, отдельных отраслей экономики или отдельных административно-территориальных единиц, осуществляемых за счёт средств Государственного бюджета Луганской Народной Республики и других источников финансирования в соответствии с действующим законодательством;

инициатор государственной целевой (отраслевой) программы – Совет Министров Луганской Народной Республики, исполнительные органы государственной власти Луганской Народной Республики, органы местного самоуправления;
разработчик государственной целевой (отраслевой) программы (далее – разработчик) – исполнительный орган государственной власти Луганской Народной Республики, орган местного самоуправления, который определен инициатором государственной целевой (отраслевой) программы;
соразработчик государственной целевой (отраслевой) программы (далее – соразработчик) – исполнительные органы государственной власти, органы местного самоуправления, государственные унитарные предприятия, государственные или бюджетные учреждения, коммунальные предприятия, юридические лица, которые привлекаются к разработке программы инициатором государственной целевой (отраслевой) программы либо разработчиком;
ответственный исполнитель государственной целевой (отраслевой) программы – исполнительный орган государственной власти Луганской Народной Республики, определенный Советом Министров Луганской Народной Республики ответственным за реализацию государственной целевой (отраслевой) программы, обеспечивающий взаимодействие соисполнителей и участников государственной целевой (отраслевой) программы;

соисполнитель государственной целевой (отраслевой) программы – исполнительные органы государственной власти Луганской Народной  Республики, органы местного самоуправления, государственные унитарные предприятия, государственные или бюджетные учреждения, коммунальные предприятия, юридические лица, определенные Советом Министров Луганской Народной Республики, участвующие в реализации государственной целевой (отраслевой) программы;

участник государственной целевой (отраслевой) программы – исполнительные органы государственной власти Луганской Народной Республики, органы местного самоуправления, государственные унитарные предприятия, государственные или бюджетные учреждения, коммунальные предприятия, юридические лица и физические лица – предприниматели, участвующие в реализации мероприятий государственной целевой (отраслевой) программы, осуществляющие финансирование мероприятий государственной целевой (отраслевой) программы и не являющиеся соисполнителями.
1.3. По своей направленности программы делятся на:

экономические, направленные на решение комплексных отраслевых и межотраслевых проблем производства, повышение его эффективности и качественных характеристик, обеспечение ресурсосбережения, создание новых производств, развитие межотраслевой кооперации;

научные, целью которых является обеспечение выполнения фундаментальных исследований в области естественных, общественных и технических наук;

научно-технические, которые разрабатываются для решения важнейших научно-технических проблем, создания принципиально новых технологий, средств производства, материалов, другой наукоемкой и конкурентоспособной продукции; 

социальные, предусматривающие решение проблем повышения уровня и качества жизни, благосостояния населения, проблем безработицы, усиление социальной защиты населения, улучшение условий труда, развитие здравоохранения и образования; 

культурные, направленные на решение проблем культурного развития, сохранение культурного наследия; удовлетворение интеллектуальных и духовных потребностей человека; комплексное развитие туризма для приобщения граждан к культурному и природному наследию; устойчивое развитие физической культуры и спорта; привлечение граждан к систематическим занятиям физической культурой и спортом, а также приобщение их к здоровому образу жизни;
экологические, целью которых является осуществление общегосударственных природоохранных мероприятий, предотвращение катастроф экологического характера и ликвидация их последствий; 

другие программы, целью которых является решение отдельных проблем развития экономики и общества, а также проблем развития отдельных отраслей экономики и административно-территориальных единиц, требующих государственной поддержки.

1.4. Действие Порядка не распространяется на государственные программы Луганской Народной Республики, связанные с поставками материально-технических ресурсов, предназначенных для обеспечения Народной милиции Луганской Народной Республики, других воинских формирований и органов, специальных формирований, органов государственной безопасности и правоохранительных органов Луганской Народной Республики, а также продукции военного назначения и продукции общепромышленного назначения для нужд обороны и государственной безопасности Луганской Народной Республики, финансирование которых предусмотрено государственным бюджетом, а также на государственные программы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну.
1.5. Программа не должна иметь аналогов, а ее мероприятия – дублировать мероприятия других программ.
II. Цель и основные условия разработки программ
2.1. Программы разрабатываются с целью решения проблем или развития отдельной отрасли, территории, обеспечения концентрации финансовых, материально-технических, других ресурсов, а также координации деятельности исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций для решения важнейших проблем.

При формировании программ учитываются цели, задачи и мероприятия, утвержденные в документах системы государственного планирования.

Значения целевых показателей (индикаторов) программы должны формироваться с учетом параметров прогнозных показателей социально-экономического развития Луганской Народной Республики.

2.2. Программа разрабатывается при наличии следующих условий:
существование социально-экономической проблемы в соответствующей отрасли, либо административно-территориальной единицы, решение которой требует привлечения средств Государственного бюджета Луганской Народной Республики и других источников финансирования, координации совместных действий исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций;
возможность ресурсного обеспечения выполнения мероприятий программы за счет средств Государственного бюджета Луганской Народной Республики и других источников финансирования.
2.3. Программы разрабатываются на среднесрочную (1‑5 лет) и краткосрочную (до 1 года включительно) перспективу.
III. Полномочия исполнительного органа государственной власти, который реализует государственную политику в сфере экономического развития, разработки и реализации программ

3.1. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти, который реализует государственную политику в сфере разработки и реализации программ, является Министерство экономического развития Луганской Народной Республики (далее – Минэконом ЛНР).

Минэконом ЛНР:
осуществляет методическое обеспечение разработки и реализации программ по вопросам, относящимся к его компетенции;
рассматривает и согласовывает проект программы в пределах своих полномочий;
ведет Единый реестр государственных целевых (отраслевых) программ Луганской Народной Республики;

в пределах своих полномочий рассматривает и согласовывает внесение изменений в программу;

в пределах своих полномочий осуществляет мониторинг выполнения программы;

проводит анализ промежуточных и итоговых отчетов разработчика о результатах выполнения программы;

по результатам оценки эффективности программы делает выводы относительно ее результативности;

готовит промежуточный и итоговый отчеты о результатах выполнения программ Совету Министров Луганской Народной Республики;

осуществляет иные полномочия, установленные законодательством Луганской Народной Республики.
IV. Полномочия исполнительного органа государственной власти, который реализует государственную финансовую и бюджетную политику
4.1. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти, который реализует государственную финансовую и бюджетную политику, является Министерство финансов Луганской Народной Республики (далее – Минфин ЛНР).

Минфин ЛНР:

рассматривает и согласовывает проект программы в пределах своих полномочий;

принимает решение о включении соответствующих бюджетных запросов в проект Государственного бюджета Луганской Народной Республики на соответствующий бюджетный период;

рассматривает и согласовывает предложения разработчика по внесению изменений в программу;

принимает участие в проведении анализа состояния выполнения программ в части использования бюджетных средств и в подготовке предложений Совету Министров Луганской Народной Республики относительно дальнейшего выполнения или прекращения выполнения программ;

в пределах своих полномочий, совместно с соответствующими исполнительными органами государственной власти Луганской Народной Республики, осуществляет контроль за целевым использованием бюджетных средств;

осуществляет иные полномочия, установленные законодательством Луганской Народной Республики.

V. Порядок разработки и согласования программы

5.1. Основными стадиями разработки программы являются:
5.1.1. Инициирование разработки программы.
5.1.2. Разработка проекта программы (формирование программы) – определение мероприятий и задач, предлагаемых для включения в нее, объемов и источников финансирования.
Проект программы разрабатывается в соответствии с действующим законодательством Луганской Народной Республики и настоящим Порядком.

5.1.3. Согласование программы разработчиком.
Подготовленный проект программы разработчик направляет на согласование в Минэконом ЛНР, Минфин ЛНР и другим исполнительным органам государственной власти Луганской Народной Республики в соответствии с профильной направленностью.
Минэконом ЛНР и Минфин ЛНР и другие исполнительные органы государственной власти Луганской Народной Республики, в соответствии с профильной направленностью, рассматривают проект программы в срок не более 10 календарных дней после даты подачи на согласование.
5.1.4. При положительной оценке проекта программы разработчик направляет проект нормативного правового акта об утверждении программы для рассмотрения и утверждения в Совет Министров Луганской Народной Республики.
5.1.5. При наличии замечаний и предложений программа направляется разработчику на доработку.
Доработанный проект программы повторно направляется разработчиком на согласование в соответствии с подпунктом 5.1.3 настоящего Порядка.

VI. Структура программы

6.1. Проект программы должен содержать следующие составные части (разделы) – приложение 1 к настоящему Порядку:

паспорт программы по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

общая характеристика текущего состояния и развития сферы деятельности (отрасли) Луганской Народной Республики или отдельной административно-территориальной единицы (приложение № 3 к настоящему Порядку – SWOT-анализ), определение основных проблем, на решение которых направлена программа;

определение цели программы;

обоснование путей и средств решения проблемы, объемов и источников финансирования;

сроки и этапы выполнения программы;

перечень задач и мероприятий, ресурсное обеспечение мероприятий программы, ожидаемые результаты (приложение № 4 к настоящему Порядку).
VII. Содержание разделов программы
7.1. Паспорт программы.
Паспорт программы содержит наименование программы, основания для разработки, определение инициатора, разработчика, соразработчиков, ответственного исполнителя, соисполнителя, участников программы, цель, сроки реализации, общие объемы финансирования, ожидаемые результаты выполнения, количественные и качественные критерии (индикаторы) эффективности (приложение № 2 к настоящему Порядку).

7.2. Общая характеристика текущего состояния и развития сферы деятельности (отрасли) Луганской Народной Республики или отдельной административно-территориальной единицы (SWOT-анализ), определение основных проблем, на решение которых направлена программа.
Раздел должен содержать характеристику состояния основных проблем в соответствующей сфере деятельности, отдельных отраслей экономики, административно-территориальных единиц, анализ причин возникновения проблем и обоснование необходимости их решения путем выполнения программы.

Указанное определение проблемы в обязательном порядке должно содержать обоснование отнесения ее к важнейшим, с использованием документального подтверждения, статистических данных (при наличии) либо других официальных источников информации. 
При разработке целевой научно-технической программы необходимо предоставить сравнительный анализ с использованием международного опыта решения указанной научно-технической проблемы. Осуществляется анализ выполнения принятых ранее программ по аналогичным проблемам, для решения которых будет разрабатываться проект, и обосновывается невозможность решения проблемы в рамках этих программ. 
Определение проблемы является основой для формулирования цели и всех других разделов проекта программы.

Раздел должен содержать перечень факторов (не более 10) в каждом разделе SWOT-анализа (приложение № 3 к настоящему Порядку).

7.3. Определение цели программы.
Цель программы объединяет комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, которые направлены на решение важнейших проблем или развитие Луганской Народной Республики, отдельных отраслей экономики, административно-территориальных единиц.

Цель программы должна быть тесно связана с определением проблемы. 
Формулировка цели должна давать возможность оценить ее выполнение и результат. При определении цели следует не допускать размытые (нечеткие) формулировки, предполагающие произвольное или неоднозначное толкование; избегать таких слов, как «развитие», «усиление роли», «повышение уровня», «поддержка» и тому подобное (кроме социально направленных программ). Кроме того, формулировка определения цели программы должна иметь логическую связь с названием программы.

Цель программы объединяет комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, которые направлены на решение важнейших проблем или развитие в направлениях, предусмотренных в пункте 1.3 настоящего Порядка.

Цель программы должна достигаться благодаря выполнению задач, осуществляться с помощью системы мероприятий. Система задач должна быть представлена в виде развернутой взаимосвязанной совокупности, которая допускает ранжирование по уровням и значениям.

Кроме того, формулировки отдельных положений программы должны отвечать условиям полноты, непротиворечивости, недублированности, досягаемости, взаимосогласованности.
Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствием достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.
7.4. Обоснование путей и средств решения проблемы, объемов и источников финансирования; сроки выполнения.
Указанный раздел должен содержать определение проблемы, сравнительный анализ возможных вариантов ее решения и обоснование оптимального варианта.

7.5. Перечень задач и мероприятий, ресурсное обеспечение мероприятий программы, ожидаемые результаты.
В разделе определяется система программных задач, мероприятий и показателей, выполнение которых позволит достичь цели программы и устранить причины возникновения проблемы, а также объемы и источники финансирования с ожидаемыми результатами.

Перечень задач и мероприятий, ресурсное обеспечение мероприятий программы, ожидаемые результаты формируются и представляются в виде таблицы (приложение № 4 к настоящему Порядку). 

Задачи программы – это конкретные направления и мероприятия, которые планируется осуществить в течение определенного периода и которые должны обеспечить достижение целей программы. 

Задачи, показатели и мероприятия формулируются в четкой последовательности путем нумерации отдельными пунктами. 
После формулировки задачи должны быть приведены количественные и качественные показатели, характеризующие результаты выполнения программы с детализацией поквартально. Мероприятия группируются по направлениям: организационные, научные и научно-технические, реконструкция и новое строительство, закупка оборудования и прочее.

По каждому мероприятию может быть определено несколько ответственных исполнителей.
В разделе указываются финансовые аспекты программы с проведением предварительной оценки эффективности их реализации.

Раздел отражает процедуру согласования с заинтересованными участниками программы объемов и источников финансирования.

К проекту программы, мероприятия которой предусматривают финансирование за счет бюджетных средств, прилагаются предварительные бюджетные запросы на ассигнования из бюджета по каждому бюджетному периоду. 
Предварительные бюджетные запросы подлежат обязательному согласованию с Минфином ЛНР и участниками программы, средства которых обеспечат выполнение запланированных мероприятий.

В разделе, при необходимости, может определяться механизм изменения объемов финансирования программы (увеличение или уменьшение) и корректировка действующей программы.

После выполнения программы разработчик составляет отчет об использовании средств, выделенных на ее реализацию.

Ожидаемые результаты выполнения программы и ее эффективности указываются в качестве конечных результатов, в том числе конкретные количественные и качественные показатели (экономические, социальные, экологические, научные, энергосберегающие и др.), которые будут достигнуты в результате выполнения программы. 
Результативные показатели программы – это количественные и качественные показатели, характеризующие результаты выполнения программы (в целом и по этапам), подтверждающиеся формами государственных статистических наблюдений, бухгалтерской и другой отчетностью, на основании которых осуществляется оценка эффективности использования средств, выделенных на выполнение программы.

Разработчик программы определяет показатели, по которым комплексно и всесторонне можно осуществлять оценку ее выполнения. Система выбранных показателей используется для отслеживания динамики процессов и оценки количественных изменений.

Результативные показатели приводятся дифференцированно с разбивкой поквартально. 

Результативные показатели делятся на следующие группы:

− показатели затрат (ресурсное обеспечение программы) – определяют объемы и структуру ресурсов, обеспечивающих выполнение программы.

Указываются ориентировочные объемы финансовых затрат, необходимых для выполнения программы в целом и дифференцированно – поквартально, а в случае реализации более 1 года – по годам, с определением источников финансирования. Расчет финансовых затрат сопровождается экономическим обоснованием.

Разработчик программы в случае необходимости составляет дополнительную расшифровку расчета затрат, которая также прилагается к программе;

− показатели продукта – это, в частности, количество пользователей товарами (работами, услугами), произведенными в процессе выполнения программы, которые используются для оценки достижения ее целей;

− показатели эффективности – соотношение количества произведенных товаров (выполненных работ, предоставленных услуг) и их стоимости в денежном или человеческом измерении (затраты ресурсов на единицу показателя продукта);

− показатели качества – отражают качество произведенных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) и оценивают их по результатам достижения ими своей цели или выполнения задачи. 
VIII. Методика оценки эффективности реализации программы

8.1. Методика оценки эффективности программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации программы и должна быть основана на оценке результативности программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы деятельности (отрасли).

8.2. Методика оценки эффективности программы предусматривает возможность проведения оценки эффективности программы в течение периода реализации программы, но не реже чем один раз в год.

8.3. Методика оценки эффективности реализации программы учитывает необходимость проведения оценок:
1) степени реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации), рассчитываемой как доля мероприятий, выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРМ = МВ/М, где:

СРМ – степень реализации основных мероприятий;

MB – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств, направленных на реализацию программы (не рассчитывается в условиях военного времени).

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы по формуле:

ССУЗ = ФФ/ ФП, где:

ССУЗ – степень соответствия запланированному уровню затрат;

ФФ – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию программы;

ФП – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период;

Оценка эффективности использования средств, направленных на реализацию программы, определяется по формуле:

ЭС = СРМ/ССУЗ;
3) степени достижения целей и решения задач программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач программы может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей программы и их плановых значений по формуле:

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПn) / n, где:

СДЦ – степень достижения целей (решения задач);

СДП – степень достижения показателя программы; 
n – количество показателей программы.

Степень достижения показателя программы (подпрограммы) – СДП – может рассчитываться по формуле:

СДП = ЗФ/ЗП, где:

ЗФ – фактическое значение показателя программы;

ЗП – плановое значение показателя программы (для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или
СДП = ЗП/ЗФ (для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

4) общей оценки эффективности реализации программы (ЭГП), рассчитываемой по следующей формуле:

ЭГП = СДЦ * ЭС.

8.4. Вывод об эффективности (неэффективности) реализации программы может определяться на основании следующих критериев:
	Вывод об эффективности реализации программы
	Критерий оценки эффективности ЭГП

	Неэффективная
	менее 0,5

	Уровень эффективности удовлетворительный
	0,5–0,79

	Эффективная
	0,8–1

	Высокоэффективная
	более 1


IX. Утверждение и регистрация программы

9.1. Программы рассматриваются и утверждаются Советом Министров Луганской Народной Республики.
9.2. Принятое в установленном порядке решение Совета Министров Луганской Народной Республики об утверждении программы вместе с утвержденной программой в течение 10 рабочих дней предоставляются в электронном и бумажном виде в Минэконом ЛНР для внесения ее в Единый реестр государственных целевых (отраслевых) программ Луганской Народной Республики.
Ответственным за предоставление программы для внесения ее в Единый реестр государственных целевых (отраслевых) программ Луганской Народной Республики является разработчик.

9.3. Минэконом ЛНР после предоставления ему программы в течение трех рабочих дней вносит ее в Единый реестр государственных целевых (отраслевых) программ Луганской Народной Республики.
Форма и порядок ведения Единого реестра государственных целевых (отраслевых) программ Луганской Народной Республики утверждаются Советом Министров Луганской Народной Республики.

X. Мониторинг и подготовка итоговых (промежуточных) отчетов о результатах выполнения программы, внесение изменений и прекращение программы

10.1. Программа реализуется путем выполнения её мероприятий и задач исполнительными органами государственной власти, а также исполнителями, предусмотренными данной программой.
10.2. Подготовка промежуточных и итоговых отчетов о результатах реализации программы проводится разработчиком.
10.3. Разработчик формирует промежуточный отчет на основании сведений о ходе и результатах выполнения мероприятий, предоставленных ответственным исполнителем.
Информация должна содержать данные о запланированных и фактических объемах и источниках финансирования программы, выполнении результативных показателей в динамике с начала действия программы по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку и пояснительную записку о работе исполнителей программы относительно ее выполнения, в случае невыполнения – обоснование причин невыполнения.

Указанная информация используется для анализа эффективности выполнения программы и предоставление предложения относительно целесообразности продолжения ее финансирования и выполнения.
10.4. Итоговый отчет о результатах выполнения программы составляется по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку и включает пояснительную записку о конечных результатах выполнения программы.

Итоговый отчет содержит:

перечень мероприятий, выполненных и невыполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

информацию об использовании бюджетных и иных средств на выполнение мероприятий;

информацию о внесенных изменениях в программу;

сведения об оценке эффективности выполнения программы.
10.5. Итоговые и промежуточные отчеты о результатах реализации программы подлежат согласованию с Минфином ЛНР и иными исполнительными органами государственной власти Луганской Народной Республики в соответствии с профильной направленностью.
10.6. Разработчик направляет в Минэконом ЛНР согласованные промежуточные отчеты раз в год, а в случае необходимости – раз в квартал, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчётным периодом, в бумажном и электроном виде.
Согласованный итоговый отчет предоставляется в Минэконом ЛНР в течение 30 дней после окончания программы в бумажном и электроном виде.
10.7. Разработчик программы ежегодно осуществляет обоснованную оценку результатов выполнения программы и, в случае необходимости, разрабатывает предложения о целесообразности продолжения тех или иных мероприятий, включения дополнительных мероприятий и задач, уточнения показателей, объемов и источников финансирования, перечня ответственных исполнителей, сроков выполнения программы и отдельных мероприятий и задач и тому подобное.

10.8. Изменения в программу вносятся в случае необходимости и могут предусматривать:

включение в утвержденную программу дополнительных мероприятий; 

уточнение показателей, объемов и источников финансирования, перечня исполнителей, сроков выполнения программы и ее отдельных мероприятий;

исключение из утвержденной программы отдельных мероприятий, дальнейшее выполнение которых нецелесообразно.

10.9. В случае необходимости внесения изменений проект изменений к программе с уточненными показателями и мероприятиями согласовывается и утверждается согласно разделу V настоящего Порядка.
10.10. Выполнение программы прекращается по истечении установленного программой срока.

10.11. Выполнение программы прекращается досрочно в случаях:

объявления чрезвычайной ситуации государственного уровня, что делает невозможным выполнение программы;

прекращения финансирования мероприятий и задач программы по совместному представлению разработчика, Минфина ЛНР и исполнительного органа государственной власти в соответствии с профильной направленностью в адрес Совета Министров Луганской Народной Республики;
потери актуальности основной ее цели по представлению инициатора и/или разработчика программы по форме согласно приложению № 7 к настоящему Порядку.

10.12. Решение о внесении изменений в программу и ее досрочном прекращении принимается Советом Министров Луганской Народной Республики.

10.13. Выполнение программы прекращается после окончания установленного срока
10.14. Минэконом ЛНР осуществляет обобщение итоговых и промежуточных отчетов разработчиков о выполнении программ, проводит анализ указанных отчетов, включает их результаты в ежегодный отчет об исполнении программы социально-экономического развития республики и предоставляет его в Совет Министров Луганской Народной Республики.

10.15. Сведения, содержащиеся в отчетах, являются открытыми, общедоступными и размещаются на официальных сайтах разработчиков, за исключением сведений, распространение которых ограничено или запрещено в соответствии с законодательством Луганской Народной Республики.
XI. Источники финансирования программы

11.1. Разработка и выполнение программы осуществляются за счет средств Государственного бюджета Луганской Народной Республики, а также других источников финансирования в соответствии с действующим законодательством.

11.2. Выделение бюджетных средств на выполнение мероприятий программы проводится в строгом соответствии с утвержденной сметой расходов.
XII. Заключительные положения

Минэконом ЛНР уполномочено издавать нормативные правовые акты, направленные на реализацию положений настоящего Порядка.
Исполняющий обязанности

Министра Совета Министров

Луганской Народной Республики
А. И. Сумцов
