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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Луганской Народной Республики 
от «22» февраля 2022 года № 136/22


План
основных мероприятий гражданской защиты Луганской Народной Республики на 2022 год

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Исполнители

	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	
Раздел 1. Основные мероприятия в области гражданской защиты, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности


	1.
	Подведение итогов деятельности Единой государственной системы гражданской защиты по выполнению мероприятий гражданской защиты 
в 2021 году и постановка задач на 2022 год
	Январь
	Министерство чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской Народной Республики (далее – МЧС ЛНР);
исполнительные органы государственной власти Луганской Народной Республики;
администрации городов и/или районов Луганской Народной Республики
	

	1
	2
	3
	4
	5

	2.
	Подготовка материалов и обеспечение проведения заседаний Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности                                и чрезвычайных ситуаций Луганской Народной Республики (далее – Государственная комиссия)
	Согласно плану работы Государственной комиссии
	МЧС ЛНР;
исполнительные органы государственной власти Луганской Народной Республики (в пределах компетенции)
	

	3.
	Рассмотрение вопросов 
по подготовке населенных пунктов 
к пожароопасному периоду, мониторинг состояния источников наружного  противопожарного водоснабжения для 
их использования в пожароопасный период
	Март
	Исполнительные органы государственной власти Луганской Народной Республики; 
администрации городов и/или районов Луганской Народной Республики;
МЧС ЛНР
	

	4.
	Разработка и осуществление комплекса организационных мероприятий по защите населенных пунктов 
от природных пожаров, 
по предотвращению возникновения пожаров в лесах, в экосистемах и 
на сельскохозяйственных угодьях 
в пожароопасный период
	Апрель – октябрь
	Администрации городов и/или районов Луганской Народной Республики;
Министерство природных ресурсов                     и экологической безопасности Луганской Народной Республики;
МЧС ЛНР; 
Министерство внутренних дел Луганской Народной Республики; 
исполнительные органы государственной власти Луганской Народной Республики (в пределах компетенции)

	

	1
	2
	3
	4
	5

	5.
	Рассмотрение вопросов, связанных 
с водными ресурсами Луганской Народной Республики, в связи 
с ухудшением водохозяйственной обстановки на водных объектах питьевого и технического назначения
	В течение года
	Министерство природных ресурсов                        и экологической безопасности Луганской Народной Республики; 
администрации городов и/или районов Луганской Народной Республики;
исполнительные органы государственной власти Луганской Народной Республики (в пределах компетенции);
МЧС ЛНР

	

	6.
	Корректировка планов в сфере гражданской защиты, планов мероприятий по эвакуации населения (работников) в случае угрозы возникновения или при возникновении чрезвычайной ситуации техногенного                и природного характера
	В течение года
	Администрации городов и/или районов Луганской Народной Республики;
предприятия, учреждения, организации всех форм собственности;
исполнительные органы государственной власти Луганской Народной Республики;
МЧС ЛНР

	

	7.
	Участие в командно-штабных учениях с органами управления и силами территориальной обороны, функциональных и территориальных подсистем Единой государственной системы гражданской защиты Луганской Народной Республики (с элементами развертывания и практических действий)

	В течение года
	Исполнительные органы государственной власти Луганской Народной Республики; 
администрации городов и/или районов Луганской Народной Республики;
предприятия, учреждения и организации всех форм собственности;
МЧС ЛНР

	

	1
	2
	3
	4
	5

	8.
	Разработка нормативной правовой базы в сфере гражданской защиты, а также в области обеспечения ядерной                           и радиационной безопасности
	В течение года
	МЧС ЛНР; 
исполнительные органы государственной власти Луганской Народной Республики (в пределах компетенции)
	

	9.
	Сопровождение гуманитарной помощи и осуществление контроля 
за работой пунктов выдачи гуманитарной помощи
	В течение года
	МЧС ЛНР;
исполнительные органы государственной власти Луганской Народной Республики (в пределах компетенции)
	

	10.
	Выпуск гидрометеорологической информации об опасных природных явлениях, о фактических и прогнозируемых резких изменениях погоды и загрязнении окружающей среды, которые могут угрожать жизни и здоровью населения и наносить ущерб народному хозяйству
	В течение года
	МЧС ЛНР
	

	11.
	Подготовка Плана основных мероприятий гражданской защиты Луганской Народной Республики 
на 2023 год
	До 20 ноября
	МЧС ЛНР; 
исполнительные органы государственной власти Луганской Народной Республики (в пределах компетенции)
	

	1
	2
	3
	4
	5

	
Раздел 2. Мероприятия по реагированию на возможные чрезвычайные ситуации,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах


	12.
	Проведение заседаний территориальных и местных комиссий 
по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 
	Согласно графикам, при возникновении или угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций
	Администрации городов и/или районов Луганской Народной Республики;
исполнительные органы государственной власти Луганской Народной Республики;
МЧС ЛНР
	

	13.
	Проверка технического состояния гидротехнических сооружений водохранилищ 
	В течение года
	Министерство природных ресурсов                        и экологической безопасности Луганской Народной Республики;
администрации городов и/или районов Луганской Народной Республики;
собственники гидротехнических сооружений, арендаторы водных объектов; 
МЧС ЛНР
	

	1
	2
	3
	4
	5

	14.
	Рассмотрение вопросов 
о приостановке эксплуатации гидротехнических сооружений, находящихся в неудовлетворительном состоянии
	При поступлении соответствующих предложений
	Министерство природных ресурсов                   и экологической безопасности Луганской Народной Республики;
администрации городов и/или районов Луганской Народной Республики;
собственники гидротехнических сооружений, арендаторы водных объектов; 
МЧС ЛНР
	

	15.
	Организация и проведение сезонной проверки уличного противопожарного водоснабжения в городах и районах Луганской Народной Республики
	Апрель – октябрь
	МЧС ЛНР; 
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Луганской Народной Республики;
ГУП ЛНР «Лугансквода»
	

	16.
	Обследование территорий населенных пунктов, объектов и сельскохозяйственных площадей Луганской Народной Республики 
на наличие взрывоопасных предметов
	В течение года
	МЧС ЛНР (по обращению администраций городов и/или районов Луганской Народной Республики, предприятий, учреждений, исполнительных органов государственной власти Луганской Народной Республики, организаций всех форм собственности)

	

	17.
	Проведение ежегодного сбора актуальной информации о защитных сооружениях гражданской защиты 
с целью корректировки электронного учета Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий
	Сентябрь – октябрь
	Администрации городов и/или районов;
МЧС ЛНР
	

	1
	2
	3
	4
	5

	18.
	Определение мест массового отдыха населения на водных 
объектах (пляжей), проведение 
их освидетельствования и обследование акватории и дна водных объектов специальными водолазными подразделениями
	Май – июнь
	Администрации городов и/или районов Луганской Народной Республики;
МЧС ЛНР

	

	19.
	Проведение проверок технического состояния источников наружного противопожарного водоснабжения (естественные и искусственные водоемы, водозаборные устройства и подъезды 
к ним)
	Апрель, октябрь
	МЧС ЛНР;
администрации городов и/или районов Луганской Народной Республики

	

	20.
	Проведение проверок деятельности исполнительных органов государственной власти согласно пятилетнему плану проверок

	Согласно пятилетнему плану проверок
	МЧС ЛНР
	

	21.
	Проведение проверок противопожарного состояния объектов защиты, в том числе образовательных организаций, лечебных учреждений, сельскохозяйственных предприятий, культовых сооружений и т. д., согласно квартальным планам проверок

	В течение года
	МЧС ЛНР


	

	1
	2
	3
	4
	5

	22.
	Проведение совместных рейдов:

в лесах с установлением наивысшего уровня (класса) пожарной опасности с целью выявления и пресечения фактов нарушений требований пожарной безопасности 
в пожароопасный период;



на водных объектах с целью разъяснения правил поведения на воде;


в жилом секторе с наступлением осенне-зимнего периода в целях предотвращения гибели населения 
при использовании печного отопления;


на водных объектах, покрытых льдом, с целью разъяснения правил безопасности на льду
	

в пожароопасный период;







в летний период;



в осенне-зимний период;




в зимний период
	

Министерство природных ресурсов                    и экологической безопасности Луганской Народной Республики;
администрации городов и/или районов Луганской Народной Республики;
МЧС ЛНР;
Министерство внутренних дел Луганской Народной Республики 

МЧС ЛНР;
администрации городов и/или районов Луганской Народной Республики

МЧС ЛНР;
Министерство внутренних дел Луганской Народной Республики




МЧС ЛНР;
администрации городов и/или районов Луганской Народной Республики
	

	1
	2
	3
	4
	5

	
Раздел 3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств гражданской защиты
Единой государственной системы гражданской защиты к действиям по предназначению


	23.
	Отработка совместных действий органов управления и сил гражданской защиты в различных режимах функционирования Единой государственной системы гражданской защиты при ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера (взаимодействие функциональных и территориальных подсистем и их звеньев)
	В течение года
	МЧС ЛНР; 
исполнительные органы государственной власти Луганской Народной Республики; 
администрации городов и/или районов Луганской Народной Республики;
предприятия, учреждения, организации всех форм собственности 
(в пределах компетенции)
	Указанный комплекс мероприятий включает
в себя наиболее вероятные ЧС для определенных территорий

	24.
	Организация и проведение тактико-специальных учений на объектах Луганской Народной Республики силами и средствами пожарно-спасательных подразделений МЧС ЛНР
	В течение года
	МЧС ЛНР;
исполнительные органы государственной власти Луганской Народной Республики;
администрации городов и/или районов Луганской Народной Республики;
предприятия, учреждения, организации всех форм собственности (в пределах компетенции)
	





	1
	2
	3
	4
	5

	25.
	Проведение проверок защитных сооружений гражданской защиты (убежищ и противорадиационных укрытий), расположенных на территории Луганской Народной Республики
	В течение года
	МЧС ЛНР;
администрации городов и/или районов Луганской Народной Республики;
предприятия, учреждения, организации всех форм собственности;
исполнительные органы государственной власти Луганской Народной Республики (в пределах компетенции)
	

	26.
	Проведение проверок автоматизированной системы централизованного оповещения Луганской Народной Республики:

без включения электросирен;








с включением электросирен
	




13 января,
17 марта,
21 апреля,
16 июня,
21 июля,
15 сентября,
20 октября,
15 декабря;

17 февраля,
19 мая,
18 августа,
17 ноября
	МЧС ЛНР;
администрации городов и/или районов Луганской Народной Республики;
предприятия, учреждения, организации всех форм собственности;
исполнительные органы государственной власти Луганской Народной Республики (в пределах компетенции)
	




















	1
	2
	3
	4
	5

	27.
	Проведение ежегодного обновления информации об аварийно химически опасных веществах на химически опасных объектах на территории Луганской Народной Республики

	В течение года
	Администрации городов и/или районов;
МЧС ЛНР
	

	28.
	Проведение совместных проверок  лесоохотничьих хозяйств на наличие сил и средств, необходимых для осуществления тушения лесных пожаров, и их готовности к пожароопасному периоду 
в соответствии с Планом тушения лесных пожаров на территории Луганской Народной Республики на 2022 год

	Апрель – май
	Министерство природных ресурсов                    и экологической безопасности Луганской Народной Республики; 
администрации городов и/или районов Луганской Народной Республики; 
МЧС ЛНР
	

	29.
	Проверка состояния автономных       источников электроснабжения учреждений здравоохранения соответствующего профиля функционирования, в структуру которых входят реанимационные и хирургические блоки, родильные отделения, палаты интенсивной терапии и т. п.



	Март
	Министерство здравоохранения Луганской Народной Республики; 
МЧС ЛНР
	

	1
	2
	3
	4
	5

	30.
	Организация и проведение совместной проверки готовности подразделений ГУП ЛНР 
«Луганский автодор» к выполнению задач по предупреждению чрезвычайных ситуаций в осенне-зимний период 
2022–2023 гг.
	Согласно графикам
	Министерство инфраструктуры                          и транспорта Луганской Народной Республики; 
МЧС ЛНР
	

	31.
	Участие в работе межведомственной аттестационной комиссии по аттестации аварийно-спасательных служб, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя
	В течение года
	МЧС ЛНР;
предприятия, учреждения, организации всех форм собственности;
исполнительные органы государственной власти Луганской Народной Республики (в пределах компетенции)
	

	
Раздел 4. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств гражданской защиты
Единой государственной системы гражданской защиты, должностных лиц, специалистов и населения


	32.
	Организация и проведение тренировок с эвакуационными органами администраций городов и/или районов 
по выработке решений о проведении эвакуационных мероприятий при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера (в условиях военного времени)


	В ходе проведения командно-
штабных учений
	Администрации городов и/или районов Луганской Народной Республики;
предприятия, учреждения, организации всех форм собственности;
МЧС ЛНР
	

	1
	2
	3
	4
	5

	[bookmark: _GoBack]33.
	Осуществление мероприятий 
по поддержанию в готовности 
к применению технических средств оповещения органов управления гражданской защиты и населения
	В течение года
	Исполнительные органы государственной власти Луганской Народной Республики (в пределах компетенции); 
администрации городов и/или районов Луганской Народной Республики;
предприятия, учреждения и субъекты хозяйствования всех форм собственности;
МЧС ЛНР
	

	34.
	Организация и проведение профилактической работы с населением по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности:
в весенне-летний период; 


в осенне-зимний период
	



апрель – сентябрь;

октябрь – март
	МЧС ЛНР; 
администрации городов и/или районов Луганской Народной Республики
	

	35.
	Организация и проведение профилактической работы с населением по вопросам безопасности на водных объектах: 
в весенне-летний период; 

в осенне-зимний период




	



апрель – сентябрь;
октябрь – март
	МЧС ЛНР;
администрации городов и/или районов Луганской Народной Республики
	

	1
	2
	3
	4
	5

	36.
	Проведение в образовательных организациях (учреждениях):
     недели знаний по вопросам безопасности жизнедеятельности;
     занятий по обращению 
со взрывоопасными предметами;
     изучения требований правил безопасности в быту;
     демонстрации пожарно-спасательной техники, пожарно-технического оснащения и аварийно-спасательного оборудования;
     экскурсии по пожарно-технической выставке МЧС ЛНР
	Февраль – май;
сентябрь – ноябрь
	МЧС ЛНР; 
Министерство образования и науки Луганской Народной Республики;
администрации городов и/или районов Луганской Народной Республики
4
	

	37.
	Проведение мероприятий 
с обучающимися и персоналом образовательных организаций (учреждений) по защите от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий








	По отдельному план-графику
	Министерство образования и науки Луганской Народной Республики;
администрации городов и/или районов Луганской Народной Республики;
МЧС ЛНР;
Министерство внутренних дел Луганской Народной Республики

	

	1
	2
	3
	4
	5

	38.
	Размещение информационных материалов в средствах массовой информации о системе экстренного оповещения населения, принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения, действиях и способах защиты при получении сигналов оповещения 
об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций, предоставляемых МЧС ЛНР согласно законодательству Луганской Народной Республики, регулирующему деятельность в сфере социальной рекламы
	Постоянно
	МЧС ЛНР; 
администрации городов и/или районов Луганской Народной Республики;
Министерство связи и массовых коммуникаций Луганской Народной Республики
	

	39.
	Разработка и изготовление методических пособий, сборников, буклетов, памяток по безопасности жизнедеятельности 








	Постоянно
	МЧС ЛНР; 
Министерство связи и массовых коммуникаций Луганской Народной Республики (при наличии бюджетных ассигнований); 
исполнительные органы государственной власти Луганской Народной Республики; 
администрации городов и/или районов Луганской Народной Республики;
предприятия, учреждения и организации, субъекты хозяйствования всех форм собственности (в пределах компетенции)
	

	1
	2
	3
	4
	5

	40.
	Подготовка руководящего состава территориальных подсистем и звеньев Единой государственной системы гражданской защиты, предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности на базе Учебно-методического центра Министерства  чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской Народной Республики и 
его филиалов
	В течение года (согласно отдельному плану)
	МЧС ЛНР
	

	41.
	Организация и проведение соревнований по пожарно-спасательному спорту среди сотрудников пожарно-спасательных подразделений МЧС ЛНР и юных спортсменов 
	Сентябрь,
октябрь
	МЧС ЛНР; 
Министерство образования и науки Луганской Народной Республики
	





Руководитель
Аппарата Правительства 
Луганской Народной Республики											                       А. И. Сумцов
