УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства Луганской Народной Республики

от «22» февраля 2022 года № 136/22

План

основных мероприятий гражданской защиты Луганской Народной Республики на 2022 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения |  | Исполнители | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| Раздел 1. Основные мероприятия в области гражданской защиты, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности |  |  |  |  |  |
| 1. | Подведение итогов деятельности Единой государственной системы гражданской защиты по выполнению мероприятий гражданской защиты в 2021 году и постановка задач на 2022 год | Январь |  | Министерство чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской Народной Республики (далее – МЧС ЛНР); исполнительные органы государственной власти Луганской Народной Республики; администрации городов и/или районов Луганской Народной Республики |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 2. | Подготовка материалов и обеспечение проведения заседаний Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Луганской Народной Республики (далее – Государственная комиссия) | Согласно плану работы Государственной комиссии |  | МЧС ЛНР; исполнительные органы государственной власти Луганской Народной Республики (в пределах компетенции) |  |
| 3. | Рассмотрение вопросов по подготовке населенных пунктов к пожароопасному периоду, мониторинг состояния источников наружного противопожарного водоснабжения для их использования в пожароопасный период | Март |  | Исполнительные органы государственной власти Луганской Народной Республики; администрации городов и/или районов Луганской Народной Республики; МЧС ЛНР |  |
| 4. | Разработка и осуществление комплекса организационных мероприятий по защите населенных пунктов от природных пожаров, по предотвращению возникновения пожаров в лесах, в экосистемах и на сельскохозяйственных угодьях в пожароопасный период | Апрель – октябрь |  | Администрации городов и/или районов Луганской Народной Республики; Министерство природных ресурсов и экологической безопасности Луганской Народной Республики; МЧС ЛНР; Министерство внутренних дел Луганской Народной Республики; исполнительные органы государственной власти Луганской Народной Республики (в пределах компетенции) |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 5. | Рассмотрение вопросов, связанных с водными ресурсами Луганской Народной Республики, в связи с ухудшением водохозяйственной обстановки на водных объектах питьевого и технического назначения | В течение года |  | Министерство природных ресурсов и экологической безопасности Луганской Народной Республики; администрации городов и/или районов Луганской Народной Республики; исполнительные органы государственной власти Луганской Народной Республики (в пределах компетенции); МЧС ЛНР |  |
| 6. | Корректировка планов в сфере гражданской защиты, планов мероприятий по эвакуации населения (работников) в случае угрозы возникновения или при возникновении чрезвычайной ситуации техногенного и природного характера | В течение года |  | Администрации городов и/или районов Луганской Народной Республики; предприятия, учреждения, организации всех форм собственности; исполнительные органы государственной власти Луганской Народной Республики; МЧС ЛНР |  |
| 7. | Участие в командно-штабных учениях с органами управления и силами территориальной обороны, функциональных и территориальных подсистем Единой государственной системы гражданской защиты Луганской Народной Республики (с элементами развертывания и практических действий) | В течение года |  | Исполнительные органы государственной власти Луганской Народной Республики; администрации городов и/или районов Луганской Народной Республики; предприятия, учреждения и организации всех форм собственности; МЧС ЛНР |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 8. | Разработка нормативной правовой базы в сфере гражданской защиты, а также в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности | В течение года |  | МЧС ЛНР; исполнительные органы государственной власти Луганской Народной Республики (в пределах компетенции) |  |
| 9. | Сопровождение гуманитарной помощи и осуществление контроля за работой пунктов выдачи гуманитарной помощи | В течение года |  | МЧС ЛНР; исполнительные органы государственной власти Луганской Народной Республики (в пределах компетенции) |  |
| 10. | Выпуск гидрометеорологической информации об опасных природных явлениях, о фактических и прогнозируемых резких изменениях погоды и загрязнении окружающей среды, которые могут угрожать жизни и здоровью населения и наносить ущерб народному хозяйству | В течение года |  | МЧС ЛНР |  |
| 11. | Подготовка Плана основных мероприятий гражданской защиты Луганской Народной Республики на 2023 год | До 20 ноября |  | МЧС ЛНР; исполнительные органы государственной власти Луганской Народной Республики (в пределах компетенции) |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| Раздел 2. Мероприятия по реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |
| 12. | Проведение заседаний территориальных и местных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций | Согласно графикам, при возникновении или угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций |  | Администрации городов и/или районов Луганской Народной Республики; исполнительные органы государственной власти Луганской Народной Республики; МЧС ЛНР |  |
| 13. | Проверка технического состояния гидротехнических сооружений водохранилищ | В течение года |  | Министерство природных ресурсов и экологической безопасности Луганской Народной Республики; администрации городов и/или районов Луганской Народной Республики; собственники гидротехнических сооружений, арендаторы водных объектов; МЧС ЛНР |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 14. | Рассмотрение вопросов о приостановке эксплуатации гидротехнических сооружений, находящихся в неудовлетворительном состоянии | При поступлении соответствующих предложений |  | Министерство природных ресурсов и экологической безопасности Луганской Народной Республики; администрации городов и/или районов Луганской Народной Республики; собственники гидротехнических сооружений, арендаторы водных объектов; МЧС ЛНР |  |
| 15. | Организация и проведение сезонной проверки уличного противопожарного водоснабжения в городах и районах Луганской Народной Республики | Апрель – октябрь |  | МЧС ЛНР; Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Луганской Народной Республики; ГУП ЛНР «Лугансквода» |  |
| 16. | Обследование территорий населенных пунктов, объектов и сельскохозяйственных площадей Луганской Народной Республики на наличие взрывоопасных предметов | В течение года |  | МЧС ЛНР (по обращению администраций городов и/или районов Луганской Народной Республики, предприятий, учреждений, исполнительных органов государственной власти Луганской Народной Республики, организаций всех форм собственности) |  |
| 17. | Проведение ежегодного сбора актуальной информации о защитных сооружениях гражданской защиты с целью корректировки электронного учета Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий | Сентябрь – октябрь |  | Администрации городов и/или районов; МЧС ЛНР |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 18. | Определение мест массового отдыха населения на водных объектах (пляжей), проведение их освидетельствования и обследование акватории и дна водных объектов специальными водолазными подразделениями | Май – июнь |  | Администрации городов и/или районов Луганской Народной Республики; МЧС ЛНР |  |
| 19. | Проведение проверок технического состояния источников наружного противопожарного водоснабжения (естественные и искусственные водоемы, водозаборные устройства и подъезды к ним) | Апрель, октябрь |  | МЧС ЛНР; администрации городов и/или районов Луганской Народной Республики |  |
| 20. | Проведение проверок деятельности исполнительных органов государственной власти согласно пятилетнему плану проверок | Согласно пятилетнему плану проверок |  | МЧС ЛНР |  |
| 21. | Проведение проверок противопожарного состояния объектов защиты, в том числе образовательных организаций, лечебных учреждений, сельскохозяйственных предприятий, культовых сооружений и т. д., согласно квартальным планам проверок | В течение года |  | МЧС ЛНР |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 22. | Проведение совместных рейдов: в лесах с установлением наивысшего уровня (класса) пожарной опасности с целью выявления и пресечения фактов нарушений требований пожарной безопасности в пожароопасный период; на водных объектах с целью разъяснения правил поведения на воде; в жилом секторе с наступлением осенне-зимнего периода в целях предотвращения гибели населения при использовании печного отопления; на водных объектах, покрытых льдом, с целью разъяснения правил безопасности на льду | в пожароопасный период; в летний период; в осенне-зимний период; в зимний период |  | Министерство природных ресурсов и экологической безопасности Луганской Народной Республики; администрации городов и/или районов Луганской Народной Республики; МЧС ЛНР; Министерство внутренних дел Луганской Народной Республики МЧС ЛНР; администрации городов и/или районов Луганской Народной Республики МЧС ЛНР; Министерство внутренних дел Луганской Народной Республики МЧС ЛНР; администрации городов и/или районов Луганской Народной Республики |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| Раздел 3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств гражданской защиты Единой государственной системы гражданской защиты к действиям по предназначению |  |  |  |  |  |
| 23. | Отработка совместных действий органов управления и сил гражданской защиты в различных режимах функционирования Единой государственной системы гражданской защиты при ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера (взаимодействие функциональных и территориальных подсистем и их звеньев) | В течение года |  | МЧС ЛНР; исполнительные органы государственной власти Луганской Народной Республики; администрации городов и/или районов Луганской Народной Республики; предприятия, учреждения, организации всех форм собственности (в пределах компетенции) | Указанный комплекс мероприятий включает в себя наиболее вероятные ЧС для определенных территорий |
| 24. | Организация и проведение тактико-специальных учений на объектах Луганской Народной Республики силами и средствами пожарно-спасательных подразделений МЧС ЛНР | В течение года |  | МЧС ЛНР; исполнительные органы государственной власти Луганской Народной Республики; администрации городов и/или районов Луганской Народной Республики; предприятия, учреждения, организации всех форм собственности (в пределах компетенции) |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 25. | Проведение проверок защитных сооружений гражданской защиты (убежищ и противорадиационных укрытий), расположенных на территории Луганской Народной Республики | В течение года |  | МЧС ЛНР; администрации городов и/или районов Луганской Народной Республики; предприятия, учреждения, организации всех форм собственности; исполнительные органы государственной власти Луганской Народной Республики (в пределах компетенции) |  |
| 26. | Проведение проверок автоматизированной системы централизованного оповещения Луганской Народной Республики: без включения электросирен; с включением электросирен | 13 января, 17 марта, 21 апреля, 16 июня, 21 июля, 15 сентября, 20 октября, 15 декабря; 17 февраля, 19 мая, 18 августа, 17 ноября |  | МЧС ЛНР; администрации городов и/или районов Луганской Народной Республики; предприятия, учреждения, организации всех форм собственности; исполнительные органы государственной власти Луганской Народной Республики (в пределах компетенции) |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 27. | Проведение ежегодного обновления информации об аварийно химически опасных веществах на химически опасных объектах на территории Луганской Народной Республики | В течение года |  | Администрации городов и/или районов; МЧС ЛНР |  |
| 28. | Проведение совместных проверок лесоохотничьих хозяйств на наличие сил и средств, необходимых для осуществления тушения лесных пожаров, и их готовности к пожароопасному периоду в соответствии с Планом тушения лесных пожаров на территории Луганской Народной Республики на 2022 год | Апрель – май |  | Министерство природных ресурсов и экологической безопасности Луганской Народной Республики; администрации городов и/или районов Луганской Народной Республики; МЧС ЛНР |  |
| 29. | Проверка состояния автономных источников электроснабжения учреждений здравоохранения соответствующего профиля функционирования, в структуру которых входят реанимационные и хирургические блоки, родильные отделения, палаты интенсивной терапии и т. п. | Март |  | Министерство здравоохранения Луганской Народной Республики; МЧС ЛНР |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 30. | Организация и проведение совместной проверки готовности подразделений ГУП ЛНР «Луганский автодор» к выполнению задач по предупреждению чрезвычайных ситуаций в осенне-зимний период 2022–2023 гг. | Согласно графикам |  | Министерство инфраструктуры и транспорта Луганской Народной Республики; МЧС ЛНР |  |
| 31. | Участие в работе межведомственной аттестационной комиссии по аттестации аварийно-спасательных служб, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя | В течение года |  | МЧС ЛНР; предприятия, учреждения, организации всех форм собственности; исполнительные органы государственной власти Луганской Народной Республики (в пределах компетенции) |  |
| Раздел 4. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств гражданской защиты Единой государственной системы гражданской защиты, должностных лиц, специалистов и населения |  |  |  |  |  |
| 32. | Организация и проведение тренировок с эвакуационными органами администраций городов и/или районов по выработке решений о проведении эвакуационных мероприятий при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера (в условиях военного времени) | В ходе проведения командно- штабных учений | Администрации городов и/или районов Луганской Народной Республики; предприятия, учреждения, организации всех форм собственности; МЧС ЛНР |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 33. | Осуществление мероприятий по поддержанию в готовности к применению технических средств оповещения органов управления гражданской защиты и населения | В течение года | Исполнительные органы государственной власти Луганской Народной Республики (в пределах компетенции); администрации городов и/или районов Луганской Народной Республики; предприятия, учреждения и субъекты хозяйствования всех форм собственности; МЧС ЛНР |  |  |
| 34. | Организация и проведение профилактической работы с населением по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности: в весенне-летний период; в осенне-зимний период | апрель – сентябрь; октябрь – март | МЧС ЛНР; администрации городов и/или районов Луганской Народной Республики |  |  |
| 35. | Организация и проведение профилактической работы с населением по вопросам безопасности на водных объектах: в весенне-летний период; в осенне-зимний период | апрель – сентябрь; октябрь – март | МЧС ЛНР; администрации городов и/или районов Луганской Народной Республики |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 36. | Проведение в образовательных организациях (учреждениях): недели знаний по вопросам безопасности жизнедеятельности; занятий по обращению со взрывоопасными предметами; изучения требований правил безопасности в быту; демонстрации пожарно-спасательной техники, пожарно-технического оснащения и аварийно-спасательного оборудования; экскурсии по пожарно-технической выставке МЧС ЛНР | Февраль – май; сентябрь – ноябрь | МЧС ЛНР; Министерство образования и науки Луганской Народной Республики; администрации городов и/или районов Луганской Народной Республики 4 |  |  |
| 37. | Проведение мероприятий с обучающимися и персоналом образовательных организаций (учреждений) по защите от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий | По отдельному план-графику | Министерство образования и науки Луганской Народной Республики; администрации городов и/или районов Луганской Народной Республики; МЧС ЛНР; Министерство внутренних дел Луганской Народной Республики |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 38. | Размещение информационных материалов в средствах массовой информации о системе экстренного оповещения населения, принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения, действиях и способах защиты при получении сигналов оповещения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций, предоставляемых МЧС ЛНР согласно законодательству Луганской Народной Республики, регулирующему деятельность в сфере социальной рекламы | Постоянно | МЧС ЛНР; администрации городов и/или районов Луганской Народной Республики; Министерство связи и массовых коммуникаций Луганской Народной Республики |  |  |
| 39. | Разработка и изготовление методических пособий, сборников, буклетов, памяток по безопасности жизнедеятельности | Постоянно | МЧС ЛНР; Министерство связи и массовых коммуникаций Луганской Народной Республики (при наличии бюджетных ассигнований); исполнительные органы государственной власти Луганской Народной Республики; администрации городов и/или районов Луганской Народной Республики; предприятия, учреждения и организации, субъекты хозяйствования всех форм собственности (в пределах компетенции) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 40. | Подготовка руководящего состава территориальных подсистем и звеньев Единой государственной системы гражданской защиты, предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности на базе Учебно-методического центра Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской Народной Республики и его филиалов | В течение года (согласно отдельному плану) | МЧС ЛНР |  |  |
| 41. | Организация и проведение соревнований по пожарно-спасательному спорту среди сотрудников пожарно-спасательных подразделений МЧС ЛНР и юных спортсменов | Сентябрь, октябрь | МЧС ЛНР; Министерство образования и науки Луганской Народной Республики |  |  |

Руководитель

Аппарата Правительства

Луганской Народной Республики											                       А. И. Сумцов