УТВЕРЖДЕН
постановлением Республиканской 
комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 
в Луганской Народной Республике
от 26.09.2025 № 94
 
План
по совершенствованию работы органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Срок исполнения

	1.
	Проведение мероприятий по актуализации регионального законодательства, а также соответствующих подзаконных нормативных правовых актов, локальных нормативных правовых актов исполнительной власти Луганской Народной Республики в сфере профилактики социального сиротства,организации индивидуальной профилактической работы в отношении семей, имеющих детей, и несовершеннолетних, выявления семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (в рамках компетенции)
	Министерство образования и науки Луганской Народной Республики (далее – МОН ЛНР), Министерство труда и социальной политики Луганской Народной Республики (далее – Минтруд ЛНР), Министерство здравоохранения (далее – Минздрав ЛНР)
	2025-2026

	2.
	Реализация мероприятий по ознакомлению с опытом лучших региональных практик РФ по формированию системы профилактики социального сиротства, организация межведомственного взаимодействия при проведении комплексной профилактической работы учреждений системы профилактики
	МОН ЛНР,
органы опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований Луганской Народной Республики (далее – муниципальные КДН и ЗП), Минтруд ЛНР, Минздрав ЛНР
	Постоянно













	3.
	Внесение изменений в План мероприятий («Дорожную карту») по профилактике социального сиротства в Луганской Народной Республике на 2025-2027 годы с учетом рекомендаций по итогам Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства 19-22 мая 2025 года
	МОН ЛНР. органы и учреждения системы профилактики Луганской Народной Республики
	Ноябрь - декабрь 2025

	4.
	Создание межведомственной комиссии по вопросам обоснованности помещения детей       в учреждения со стационарной формой пребывания
	МОН ЛНР, органы опеки и попечительства муниципальных образований Луганской Народной Республики
	Октябрь -ноябрь 2025

	5.
	Реализация поэтапного процесса  мероприятий по обеспечению единой региональной подведомственности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  находящихся в ведении МОН ЛНР, реформирования организационной структуры учреждений подведомственных МОН ЛНР
	МОН ЛНР, Минтруд ЛНР, Минздрав ЛНР
	2025-2026

	6.
	Проведение мероприятий по модернизации инфраструктуры и созданию специализированных детских отделений в учреждениях интернатного типа для детей                с особыми потребностями, находящихся в ведении МОН ЛНР
	МОН ЛНР, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	2025-2026

	7.
	Внесение изменений                               в Дополнительную профессиональную программу повышения квалификации «Профессиональная деятельность специалистов органов опеки                и попечительства в отношении несовершеннолетних в рамках профессионального стандарта» направленных на применение семьесберегающих технологий
	МОН ЛНР, ЛИРО
	Сентябрь 2025

	8.
	Обеспечение проведения мероприятий по охвату программой повышения квалификации 100% специалистов органов местного самоуправления, осуществляющих переданные государственные полномочия Луганской Народной Республики по вопросам организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц, комиссий по делам несовершеннолетних             и защите их прав муниципальных образований Луганской Народной Республики и сотрудников организаций для детей-сирот подведомственных Министерству образования и науки Луганской Народной Республики
	МОН ЛНР, ЛИРО
	Сентябрь - декабрь 2025

	9.
	Разработка и утверждение программы проведения проверочных мероприятий по контролю за деятельностью органов местного самоуправления в сфере опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних и организаций для детей-сирот подведомственных Министерству образования и науки Луганской Народной Республики
	МОН ЛНР
	Ноябрь - декабрь 2025

	10.
	Разработка и утверждение Плана проведения проверочных мероприятий по контролю за деятельностью органов местного самоуправления в сфере опеки             и попечительства в отношении несовершеннолетних и деятельностью организаций для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей подведомственных Министерству образования и науки Луганской Народной Республики на 2026 год
	МОН ЛНР
	Декабрь 2025

	11.
	Разработка методических рекомендаций по результатам проверочных мероприятий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних муниципальных образований Луганской Народной Республики
	МОН ЛНР
	Постоянно

	12.
	Организация методического сопровождения деятельности органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних муниципальных образований Луганской Народной Республики
	МОН ЛНР
	Постоянно

	13.
	Разработка рекомендаций по реализации программы «Наставничество» для
сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей обучающихся в специальных профессиональных образовательных организациях
	МОН ЛНР
	Октябрь - ноябрь 2025

	14.
	Реализация программы «Наставничество» с целью сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в специальных профессиональных образовательных организациях
	МОН ЛНР, ЛИРО
	Январь - март 2026

	15.
	Разработка примерного положения     о наставничестве (шефстве) над несовершеннолетними, состоящими на различных видах профилактического учета в органах     и учреждениях системы профилактики безнадзорности              и правонарушений несовершеннолетних в Луганской Народной Республике
	МОН ЛНР
	Октябрь - ноябрь 2026

	16.
	Внедрение наставничества (шефства) над несовершеннолетними, состоящими на различных видах профилактического учета в органах     и учреждениях системы профилактики безнадзорности            и правонарушений несовершеннолетних в Луганской Народной Республике
	Республиканская комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в Луганской Народной Республике (далее — РКДН и ЗП), муниципальные КДН и ЗП
	Январь - март 2026

	17.
	Разработка и внедрение модели школы приемных родителей (ШПР)     в муниципальных образованиях Луганской Народной Республики. Организация пилотных площадок, обучение кураторов ШПР, мониторинг эффективности
	МОН ЛНР, органы опеки и попечительства муниципальных образований, ЛИРО, ГБОУ ДО ЛНР «Центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи  «Развитие»
	2026

	18.
	Проведение мониторинга жизненных ситуаций родителей, лишенных родительских прав и ограниченных в них, чьи дети находятся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	РКДН и ЗП, Государственное казенное учреждение Луганской Народной Республики «Семейный центр» (далее — ГКУ ЛНР «Семейный центр»),  органы опеки и попечительства муниципальных образований Луганской Народной Республики
	Октябрь 2025, далее ежеквартально

	19.
	Разработка алгоритма действий органов и учреждений системы профилактики по организации работы по восстановлению в родительских правах родителей, лишенных родительских прав и ограниченных в них, чьи дети находятся в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	РКДН и ЗП, ГКУ ЛНР «Семейный центр», органы опеки и попечительства муниципальных образований Луганской Народной Республики
	 Декабрь 2025, далее  —  ежеквартально

	20.
	Проведение мониторинга оказания помощи семьям участников специальной военной операции (далее – СВО), поставленным на профилактический учет
	Минтруд ЛНР
	Октябрь - ноябрь 2025, далее ежеквартально

	21.
	Проведение анализа запланированных и реализованных профилактических мер оказания помощи семьям участников СВО, состоящим на профилактическом учете
	Минтруд ЛНР
	Ноябрь — декабрь 2025 , далее ежеквартально

	22.
	Разработка алгоритма индивидуальной профилактической  работы органов системы профилактики с семьями участников СВО, состоящими на профилактическом учете, с целью сохранения семьи
	Муниципальные КДН и ЗП
	Январь 2026

	23.
	Внесение изменений в Порядок взаимодействия органов                       и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по организации индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних и (или) семей, находящихся в социально опасном положении, на территории Луганской Народной Республики, утвержденного Постановлением Республиканской комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав в Луганской Народной Республике от 17.02.2025 № 10
	РКДН и ЗП
	Январь 2026

	24.
	Проведение ежеквартального мониторинга сведений отражающих результаты лечения родителей, посетивших нарколога
	РКДН и ЗП, муниципальные КДН и ЗП
	Октябрь 2025, далее ежеквартально

	25.
	Проведение межведомственной сверки семей ТЖС и СОП с целью охвата профилактической работой
	МОН ЛНР, Минтруд ЛНР, Минздрав ЛНР, Министерство молодежной политики Луганской Народной Республики
	Сентябрь 2025

	26.
	Проведение ВКС для специалистов  органов местного самоуправления, осуществляющих переданные государственные полномочия Луганской Народной Республики по вопросам организации                          и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц с целью оказания методической помощи в организации их деятельности
	 РКДН и ЗП, МОН ЛНР
	Ежемесячно

	27.
	Формирование и ведение списка  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот    и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями в Луганской Народной Республике
	МОН ЛНР, органы местного самоуправления
	Постоянно

	28.
	Составление ресурсной карты,
а также свода профилактических мероприятий для обеспечения профилактической работы
с семьями СОП
	РКДН и ЗП, муниципальные КДН и ЗП
	Октябрь - ноябрь 2025

	29.
	Проведение в режиме ВКС рабочих совещаний по обучению сотрудников органов и учреждений системы профилактики, взаимодействующих с родителями, элементам инновационного интервьюирования в целях формирования у них мотивации лечения алкогольной и наркотической зависимости
	РКДН и ЗП, муниципальные КДН и ЗП
	Февраль — март 2026

	30.
	Проведение мероприятий по актуализации регионального законодательства, а также соответствующих подзаконных нормативных правовых актов, локальных нормативных правовых актов органов исполнительной власти Луганской Народной Республики в сфере профилактики социального сиротства, организации индивидуальной профилактической работы в отношении семей, имеющих детей, и несовершеннолетних, выявления семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (в рамках компетенции)
	МОН ЛНР
Минтруд ЛНР
Минздрав ЛНР
	2025-2026

	31.
	Осуществление мероприятий по внесению в Государственную программу Луганской Народной Республики «Социальная поддержка граждан (Луганская Народная Республика)» целевых показателей с позитивной динамикой, отражающих плановое снижение социального сиротства:
- доля несовершеннолетних, прошедших социальную реабилитацию в государственных учреждениях социального обслуживания населения возвращенных в кровные семьи;
- доля несовершеннолетних,  находящихся в трудной жизненной ситуации, и членов их семей, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охваченных социальными услугами, от общего количества несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, и членов их семей, признанных нуждающимися в социальном обслуживании;
[bookmark: _GoBack_Копия_1]- доля семей, находящихся в социально-опасном положении, охваченных социальными услугами, от общего количества семей, находящихся в СОП;
- доля детей, получивших социальные услуги в отделениях по работе несовершеннолетних ГКУ ЛНР «Семейный центр» и переданных родителям/законным представителям (возвращенных в кровную/опекунскую семью, устроенных в семьи граждан) от общей численности детей, выбывших из отделения (прошедших курс реабилитации).
	Минтруд ЛНР
	2025-2026

	32.
	Внесение дополнений в План мероприятий («Дорожную карту») по профилактике социального  сиротства Луганской Народной Республики на 2025 — 2027 годы», утвержденный постановлением республиканской КДН и ЗП от 27.01.2025 №2 индикаторы, отражающие профилактическую работу с родными семьями по возврату в них детей:
	Минтруд ЛНР
	2025

	
	- доля несовершеннолетних, возвращенных в родные семьи, прошедших социальную реабилитацию |в государственных учреждениях социального обслуживания населения, в общей численности несовершеннолетних, прошедших социальную реабилитацию в учреждениях социального обслуживания;
	Минтруд ЛНР
	2025

	
	- доля несовершеннолетних, родители которых лишены родительских прав, от общей численности несовершеннолетних, помещенных в учреждения профилактики социального сиротства;
	МОН ЛНР
Минтруд ЛНР
Минздрав ЛНР
	2025

	
	- доля семей с детьми, находящимися в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, преодолевших трудную жизненную ситуацию по результатам проведения профилактической работы, в общей численности семей с детьми, находящимися в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации
	МОН ЛНР,
Минтруд ЛНР,
Минздрав ЛНР,
муниципальные КДН и ЗП
	2025

	33.
	Поведение мероприятий по переходу к единой ведомственной подчиненности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
- выведение из-под надзора воспитанников ГБУ ЛНР «Краснодонский детский дом-интернат» и ГБУ ЛНР «Ровеньковский дом-интернат для людей с особыми потребностями»;
- устройство под надзор воспитанников ГБУ ЛНР «Краснодонский детский дом-интернат» и ГБУ ЛНР «Ровеньковский дом-интернат для людей с особыми потребностями» в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственные МОН ЛНР.
	МОН ЛНР,
органы опеки и попечительства муниципальных образований Луганской Народной Республики
	2025

	34.
	Внесение изменений в Положение о выплатах стимулирующего характера руководителям государственных учреждений, подведомственных Министерству труда и социальной политики Луганской Народной Республики, утвержденное приказом Минтруда ЛНР от  29.12.2023 №120, дополнив показателями характеризующими эффективность профилактической работы с семьями с детьми и по возврату ребенка в кровную семью.
	Минтруд ЛНР
	2025

	35.
	Организация обучения и повышения квалификации специалистов ГКУ ЛНР «Семейный центр» современным и эффективным методам работы с кризисными семьями, в том числе с алкогольной и наркотической зависимостью, с использованием семьесберегающего подхода
	Минтруд ЛНР
	2025

	36.
	Внедрение в деятельность ГКУ ЛНР «Семейный центр» новых форм оказания социальных услуг, в т.ч. нестационарных, направленных на семьесбережение. Развитие кризисных центров для семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
	Минтруд ЛНР
	2025-2026

	37.
	Развитие взаимодействия с НКО в части  сотрудничества по организации профилактической работы с семьей и оказанию оперативной адресной помощи
	Минтруд ЛНР
	2025-2026

	38.
	Изучение опыта субъектов Российской Федерации по оказанию помощи семьям на ранней стадии кризиса, по работе с алко- и наркозависимостью
	Минтруд ЛНР
	2025-2026

	39.
	Своевременное информирование муниципальных КДН и ЗП о семьях, где есть признаки СОП, с целью включения таких семей в профилактическую работу органов и учреждений системы профилактики
	Субъекты профилактики, ОИВ ЛНР, подведомственные им учреждения
	2025-2026

	40.
	Оказание содействия органам опеки и попечительства в проведении мероприятий по жизнеустройству детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в стационарных отделениях ГКУ ЛНР «Семейный центр»
	Минтруд ЛНР
	2025-2026

	41.
	Разработка перечня (классификатора) государственных услуг и работ, предоставляемых населению ГКУ ЛНР «Семейный центр», по осуществлению индивидуальной профилактической работы с семьями, находящимися в СОП и ТЖС
	Минтруд ЛНР
	2025-2026

	42.
	Проведение мероприятий по оптимизации первичной медико-санитарной помощи
	Минздрав ЛНР
	До конца 2025

	43.
	Приведение в соответствие нормативно-правовой базы (перепрофилировании Государственного казенного учреждения здравоохранения «Луганский республиканский дом ребенка» Луганской Народной Республики в учреждение для медицинской реабилитации несовершеннолетних, нуждающихся в постоянном медицинском присмотре и уходе по состоянию здоровья, а также для оказания ранней помощи и реабилитации детей с инвалидностью)
	Минздрав ЛНР,
Главные врачи,
ГВС по паллиативной помощи детям, ГВС по детской реабилитации

	I-II квартал  2026

	44.
	Организация обучения медицинских сотрудников, которые будут оказывать помощь детям в учреждении для медицинской реабилитации несовершеннолетних, нуждающихся в постоянном медицинском присмотре и уходе по состоянию здоровья
	Минздрав ЛНР,
Главные врач,
ГВС по паллиативной помощи детям,
ГВС по детской реабилитации

	В течение 2026 ,
III -IV квартал 2027

	45.
	Проведение капитального ремонта помещений, на площадях которых планируется размещение Центра медицинской реабилитации несовершеннолетних, нуждающихся в постоянном медицинском присмотре и уходе по состоянию здоровья
	Минздрав ЛНР
	2026-2027

	46.
	Организовать на базе вновь организованного учреждения для медицинской реабилитации несовершеннолетних, нуждающихся в постоянном медицинском присмотре и уходе по состоянию здоровья выездную патронажную бригаду с целью оказания паллиативной специализированной помощи детям на дому и в стационарных организациях социального обслуживания
	Минздрав ЛНР
Главный врач,
ГВС по паллиативной помощи детям
	III –IV квартал 2027



